
АКТ 
Тестирования №2
 (Период: 6 месяцев после старта)

[bookmark: _GoBack]Дата проведения: 01.06.2025 г.
Цель: Оценка стабильности процесса, проверка отсутствия возврата к старой схеме.

Текущее состояние процесса (Стабилизация):
Откаты к старой схеме: 0%. Бумажные журналы полностью ликвидированы, воспитатели привыкли к новой системе и отмечают снижение утренней нагрузки.
Соблюдение СОП родителями: 98%. Навык прохождения робота автоматизирован. Время прохождения сократилось до целевых 3-5 секунд.
Скорость выдачи кодов: Дежурный администратор оперативно выдает новые QR-коды взамен утерянных в течение 5 минут через мобильное приложение.

Оставшиеся единичные отклонения и их решения:
Отклонение: Зафиксирован 1 случай, когда родитель (законный представитель) при заблокированном проходе («градусник в руке») пытались увести ребенка в группу в обход медицинского кабинета.
Решение: Провести разъяснения с родителями (законными представителями) и не допускать проход детей без электронной отметки «Норма» в системе. 





Сравнительные показатели стабилизации процесса
	Параметр контроля
	До внедрения
	3 месяца(Аудит 1)
	6 месяцев(Аудит 2)

	Наличие бумажных журналов
	100% во всех группах
	25% (скрытое ведение)
	0% (полный отказ)

	Время фильтра для воспитателя
	51 минута в день
	15 минут (на стыки)
	0 минут (цель достигнута)

	Среднее время замера у робота
	-
	45 секунд (из-за ошибок)
	3-5 секунд (норма)

	Сбои / зависания системы
	
	До 5 раз в неделю
	Менее 1 раза в 3 месяца




Вывод рабочей группы: Процесс утреннего фильтра успешно стандартизирован и стабилизирован. Риск отката к старой бумажной схеме полностью ликвидирован за счет административного изъятия журналов и автоматического контроля электронного лога посещаемости.
